## 0_사용안내
LocalHub 프로젝트 기획 완성 샘플 (참고용)
실습 목표 | 기획→MVP→WBS/간트 전 과정 체험
실습 소재 | 공공데이터 기반 지역정보 커뮤니티 'LocalHub' 개발 의뢰 문서(RFP) - 고객사가 보내는 공식 개발 의뢰 문서, 실제 현업 양식과 동일
사용 도구 | ChatGPT
총 소요시간 | 3시간
탭 구성 및 진행 순서 (탭 색상: 청록=완성 샘플 / 남색=참고만 하면 됨)
1_프롬프트가이드(참고) | 실습 전 먼저 읽기 - 각 단계에서 ChatGPT에 그대로 복사해 넣을 프롬프트(AI에게 입력하는 질문/지시문) 모음
2_요구사항분석(샘플) | 개발 의뢰 문서(RFP)를 Must(필수)/Should(중요)/Could(선택)/Won't(제외)+제약사항으로 분해한 완성 예시 (MoSCoW 방식)
3_아이디어도출(샘플) | 선택기능 8종을 실현가능성x임팩트로 평가해 선정까지 완료한 완성 예시
4_MVP정의(샘플) | MVP(최소기능제품) 범위(할 것/안 할 것)를 확정한 완성 예시
5_WBS_간트차트(샘플) | 확정된 MVP 기준 작업분해(WBS) 및 일정표(간트차트)를 완성한 예시
6_용어설명(참고) | 낯선 용어가 나올 때마다 참고하는 용어 사전
진행 시 유의사항 (냉철하게 확인할 것)
ChatGPT 결과는 초안일 뿐입니다. 개발 의뢰 문서(RFP) 원문과 대조해 빠지거나 틀린 항목이 없는지 반드시 팀이 재확인하세요.
기술 스택·정책(개발도구 제한, 보안 정책 등)은 개발 의뢰 문서(RFP)에 명시된 값을 그대로 따르고 임의로 바꾸지 마세요.
선택 기능을 고를 때는 '멋있어서'가 아니라 '납기 안에 끝낼 수 있는가'를 최우선 기준으로 판단하세요.

## 1_프롬프트가이드(참고)
프롬프트 가이드
단계 | 목적 | 프롬프트 예시 (그대로 복사) | 기대 결과물 | TIP
① 요구사항분석 | 개발 의뢰 문서(RFP) 핵심요구 추출 | 너는 20년차 PM이야. 아래는 고객사가 보낸 개발 의뢰 문서(RFP) 전문이야. 이 내용을 분석해서 표로 정리해줘. 열은 [구분(필수/선택/제약), 항목, 상세내용, 근거 조항, 검토 의견]으로 하고, 특히 '반드시', '금지', '절대' 같은 강조 표현이 들어간 조항은 제약사항으로 따로 분류해줘. --- (여기에 개발 의뢰 문서(RFP) 같이 넣기) --- | 필수/선택/제약/검토 4분류 표 | 개발 의뢰 문서(RFP) 원문을 요약하지 말고 통째로 붙여넣을 것. PDF는 파일 첨부도 가능.
② 아이디어도출 | 선택기능 브레인스토밍 | 우리 팀은 개발기간 3일, 개발환경은 VSCode Copilot + OpenAI API만 허용, 팀원은 신입 개발자 위주야. 아래 선택기능 후보 N개 중에서 이 조건에 맞는 것을 추천하고 이유를 설명해줘: 각 항목마다 [구현난이도 1~5, 실현가능성(난이도가 낮을수록 높음)과 임팩트(사용자 체감 효과)]를 표로 만들어줘. --- (선택 가능한 후보 표 붙여넣기) --- | 난이도/기간/적합도 비교표 | 팀의 실제 제약조건(기간, 인원, 기술스택)을 프롬프트에 꼭 넣어야 현실적인 답이 나옴.
③ MVP정의 | MoSCoW(우선순위 분류법) 초안 | 이 프로젝트의 MVP 범위를 MoSCoW 방식으로 정리해줘. Must have는 개발 의뢰 문서(RFP)의 '필수' 항목 그대로, Should/Could have는 평가 결과를 고려,Won't have(이번엔 안 하는 것)도 명확히 구분해서 표로 만들어줘.--- (개발 의뢰 문서(RFP) 원문 전체 및 평가 결과 넣기) --- | Must/Should/Could/Won't 표 | 'Won't have'를 명시하면 착수 후 범위가 슬금슬금 늘어나는 것(스코프 크립)을 막을 수 있음. | ㄴ
④ WBS(작업분해구조) 작성 | WBS 초안 생성 | 위에서 확정한 MVP 범위를 바탕으로 WBS를 작성해줘. 오늘은 YYYY-MM-DD(실제 오늘 날짜로 교체)이고 납기는 YYYY-MM-DD(실제 납기로 교체) 15시야. 대분류는 [기획, 설계, 개발, 배포, 테스트, 문서화, 발표준비]로 나누고 각 작업마다 [작업명, 담당자(FE/BE/팀전체), 시작일, 종료일, 선행작업]을 표로 만들어줘. | 작업분해 + 일정 표 | '오늘 날짜'와 '납기'를 반드시 알려줘야 실제 캘린더에 맞는 일정이 나옴.
LLM (ChatGPT) 사용 팁
• | 파일 업로드, 웹검색, 이미지 첨부가 가능하니 개발 의뢰 문서(RFP) 파일을 그대로 올려도 됨
• | 표 형태로 답을 받으면 그대로 복사해 엑셀(Ctrl+V)에 붙여넣기가 가능 - 이 워크북의 실습란에 바로 활용
• | ChatGPT의 결과는 최신 정보가 아닐 수 있으니, 사실관계(가격, 법령, API 스펙 등)는 공식 문서로 반드시 재확인

## 2_요구사항분석(실습)
LocalHub 요구사항 분석 (MoSCoW)
MoSCoW란? 요구사항을 Must(반드시)/Should(중요)/Could(있으면 좋음)/Won't(이번엔 제외)로 나눠 우선순위를 정하는 방법입니다.
구분 | 항목 | 상세 내용 | 개발 의뢰 문서 (RFP) 근거 | 검토의견
▶ 실습란 (ChatGPT 결과를 검토하며 직접 채워보세요 — 개발 의뢰 문서(RFP)를 처음부터 분석)
Must | 권역 1곳 선정 및 제공 JSON 데이터 연동 | 5개 권역(서울/경기, 대전/충청, 구미/경북, 광주/전라, 부울경/경남) 중 1곳 선정. 제공 JSON 기반 FE(화면)/BE(서버) 데이터 연동 (공공 API 직접 호출 불필요) | III-1-가 | 우리 팀 선정: 서울/경기 — 팀원 생활권이라 데이터 검증이 빠름. 공공API 직접 연동은 불필요함을 확인
Must | 익명 커뮤니티 CRUD(등록·조회·수정·삭제) | 회원가입/로그인 없이 수정용 비밀번호로만 권한 확인, 게시글 등록/목록/상세/수정/삭제 | III-2 | 비밀번호 평문 저장은 실무 기준으론 위험하지만 교육 목적상 의도된 설계 — 팀 전체가 이유를 인지할 것
Must | 챗봇 기능 (FastAPI) | POST /api/chat, 제공 JSON 기반 자연어 질의응답, 대화 히스토리 유지 UI | III-3 | 대화 히스토리 유지 UI는 놓치기 쉬운 요구사항 — 화면 설계 단계에서 반드시 반영
Must | 기술스택 고정 | FE(화면): Vue.js 3(SPA) / BE(서버): FastAPI + SQLAlchemy + SQLite | III-4,5 | 지정 스택 외 임의 변경 불가(React·Django 등 금지) — 착수 전 팀 전체 숙지
Must | 배포 및 URL 동작 확인 | FE→Netlify, BE→Render 배포, 배포 후 URL 정상 동작 확인까지가 산출물 | III-6 | Day3 오전에 1차 배포 시도 — 마지막으로 미루면 실패 위험이 가장 큰 구간
Must | 선택기능 최소 1개 자율 추가 | 선택기능 후보 9종(지도/대시보드/캘린더/경로/날씨/알림/다국어/공유/게시판 추가기능) 중 최소 1개 구현 | IV-참고2 | '최소 1개'는 필수 조건, 무엇을 고를지는 자율 — 3일 납기상 1개를 확실히 완성하는 쪽이 안전
제약 | 개발도구 제한 | VSCode Copilot + OpenAI API 조합만 허용. Cursor/Codex 등 타 AI 코딩 도구 사용 금지(보안 사유) | III-7 | 위반 시 보안 사유로 문제될 수 있음 — 착수 전 팀 전체 공지 필요
제약 | 보안(.env 관리) | API 키·DB 경로 등 민감정보는 .env로 분리 관리, 소스/GitHub 직접 기재 절대 금지, .gitignore 등록 필수 | III-5-나 | .gitignore 미등록 시 키 유출 위험 — 첫 커밋 전 반드시 확인, 유출 시 즉시 키 재발급
제약 | 일정·범위 고정 | 납기 고정, 착수 후 기능 요구사항 변경 없음 | II-2 | 착수 후 기능 추가는 원칙적으로 불가 — MVP 정의 단계에서 범위를 최종 확정해야 함
Should | 데이터 라이선스 확인 | 제공 JSON 외 추가 수집 시 공공누리 유형(1~4) 및 상업적 활용 가능 여부 사전 확인 | III-1-나 | 제공 JSON 외 추가 수집·외부 API 사용 시 라이선스 확인 대상 (예비후보인 지도 기능 착수 시 Leaflet+OpenStreetMap 출처 표기 필요)
Could | 선택기능 2순위(예비) | 1순위 선택기능(커뮤니티 게시판 추가 기능) 완료 후 시간이 남을 때만 착수 (지도 시각화 → 축제 캘린더 순) | - | 여유가 없으면 과감히 포기 — 필수기능 완성이 항상 우선

## 3_아이디어도출(실습)
선택기능 아이디어 도출 및 평가
평가기준: - 실현가능성(우리 팀이 얼마나 쉽게 만들 수 있는가) - 임팩트(사용자에게 얼마나 도움이 되는가)는 5점 만점(5=최고) - 종합점수 = 실현가능성 x 임팩트 x 2 (자동계산, 50점 만점)
작성 가이드: 실현가능성은 구현난이도가 낮을수록 높게(예: 난이도2->실현가능성4), 임팩트는 사용자 체감효과로 팀이 토론 후 채점
선택기능 | 설명 | 구현난이도 (1~5,낮을수록쉬움) | 실현가능성 (1~5) | 임팩트 (1~5) | 종합점수(자동) | 선정여부
지도 시각화 | Leaflet.js(OpenStreetMap) 또는 Kakao Maps로 관광지·맛집 핀 시각화 및 권역 필터 | 3 | 4 | 5 | 40 | 보류 (예비 1순위)
데이터 시각화 대시보드 | Chart.js/D3.js로 권역별 게시글 현황·인기 지역 통계 시각화 | 3 | 3 | 3 | 18 | 제외
축제 캘린더 | FullCalendar 등으로 권역별 축제 일정을 캘린더 형태로 시각화 | 2 | 4 | 4 | 32 | 보류 (예비 2순위)
경로 안내 | 복수 관광지·맛집을 선택해 이동 경로를 지도에 표시 | 5 | 1 | 4 | 8 | 제외
날씨 정보 연동 | 외부 날씨 API 연동, 권역별 현재 날씨·여행 적합 여부 표시 | 2 | 5 | 2 | 20 | 보류
실시간 알림 | WebSocket 기반 새 게시글 실시간 알림 / 접속자 현황 표시 | 4 | 2 | 3 | 12 | 제외
다국어 지원 | i18n 활용 한/영 전환 및 다국어 지역정보 콘텐츠 제공 | 3 | 3 | 2 | 12 | 제외
소셜 공유 연동 | 카카오톡·링크 복사 공유 및 OG 태그 메타데이터 구성 | 2 | 4 | 2 | 16 | 제외
커뮤니티 게시판 추가기능 | 조회수·게시글 검색·북마크·좋아요·이미지 첨부·태그 기능 | 1 | 5 | 5 | 50 | 선정 (1순위)
선정 결과 | 커뮤니티 게시판 추가 기능 (선정 1순위, 종합 50점) — 조회수·게시글 검색·좋아요·태그를 우선 구현, 이미지 첨부·북마크는 여유 시 추가 선정 근거: 기존 게시판 CRUD를 확장하는 방식이라 새 라이브러리·외부 API·키 발급이 전혀 필요 없음(난이도 1) → 3일 납기에서 가장 확실하게 완성 가능하고, 커뮤니티 서비스의 사용자 체감 효과도 큼 예비 후보: 지도 시각화(40점, Leaflet+OpenStreetMap) → 축제 캘린더(32점) 순으로 필수기능 완료 후 여유가 있을 때만 착수 제외 사유: 경로 안내·실시간 알림은 3일 납기 대비 난이도 과다 / 대시보드·다국어·소셜 공유는 사용자 체감 효과 대비 실익 낮음 ※ 위 점수는 AI 초안을 팀 논의로 조정한 결과 (팀 경험 반영: 게시판 확장 기능의 임팩트 상향)
Note on E6: 팀원 경험 반영 조정칸: 구현 경험자가 있으면 실현가능성을 높이고, 없으면 낮추세요. 종합점수(G열)는 자동 계산됩니다.

## 4_MVP정의(실습)
LocalHub MVP 정의서
MVP(Minimum Viable Product, 최소기능제품)란? 핵심 기능만 담아 가장 빠르게 완성하는 최소 버전의 제품
선정 권역 | 서울/경기
핵심 문제 | 서울·경기 지역의 관광지·맛집·축제 정보가 여러 공공데이터에 흩어져 있어, 방문객과 주민이 한 곳에서 찾아보고 후기를 공유할 채널이 없음
타깃 사용자 | 서울/경기를 방문하는 관광객 및 지역 주민 (회원가입 부담 없이 익명으로 읽고 쓰는 이용자)
성공 지표 | 납기 내 필수기능 100% 구현 + 선택기능 1개(커뮤니티 게시판 추가 기능) 포함 배포 + FE/BE 배포 URL 정상 동작 + 챗봇 질의응답 정상 응답
Must have (반드시 포함 - 개발 의뢰 문서(RFP) 필수 요구사항)
서울/경기 권역 익명 게시판 CRUD (목록/상세/작성/수정/삭제, 수정용 비밀번호 기반 권한 확인)
챗봇 API(POST /api/chat) 및 채팅 UI (제공 JSON 기반 응답, 대화 히스토리 유지, 모바일 대응)
FE(화면): Vue.js 3 SPA / BE(서버): FastAPI + SQLAlchemy + SQLite — 지정 스택 고정
Netlify(FE)·Render(BE) 배포 및 URL 동작 확인 / API 키는 .env로 관리하고 .gitignore 등록
기능명세서(데이터 출처·라이선스 목록 포함) 및 WBS 문서 제출
Should / Could have (선정 기능: 커뮤니티 게시판 추가 기능)
[Should] 게시글 검색 + 조회수 — 제목·내용 키워드 검색(SQL LIKE), 상세 진입 시 조회수 증가·목록 노출
[Should] 좋아요 + 태그 — 게시글 좋아요(익명이므로 브라우저 저장소 기준 중복 방지), 태그 등록 및 태그별 필터
[Could] 이미지 첨부 · 북마크 — 이미지 업로드/썸네일, 관심 게시글 북마크 (필수기능 완료 후 여유가 있을 때만)
Won't have (이번 MVP 범위에서 제외 - 스코프 크립: 범위가 계속 늘어나는 현상 방지)
회원가입/로그인·소셜 인증 등 사용자 계정 체계 (익명 + 수정용 비밀번호 방식으로 대체)
선정하지 않은 나머지 4개 권역(대전/충청, 구미/경북, 광주/전라, 부울경/경남)의 데이터·화면
미선정 선택기능 (경로 안내, 실시간 알림, 다국어 지원, 소셜 공유, 데이터 대시보드, 날씨 연동) — 지도 시각화·축제 캘린더는 예비후보로 남기되 이번 범위에는 미포함

## 5_WBS_간트차트(실습)
LocalHub WBS + 간트차트 (Day 1~Day 3 기준) | [12 empty] | Day1 실제 날짜 → | 2026-07-15
WBS(작업분해구조): 작업을 잘게 쪼갠 목록 / 간트차트: 일정을 막대로 표시하는 표. - 실습 편의상 전체 일정을 Day1~Day3로 단순화 (기획+설계=Day1, 개발=Day2, 배포+테스트+문서화+발표준비=Day3) - 실제 프로젝트에서는 각 단계를 여러 날로 세분화해 실제 날짜(YYYY-MM-DD)로 환산하세요. 이 탭은 완성된 예시입니다. - P2셀(노란칸)에 Day1 실제 날짜를 넣으면 시작일·종료일(O·P열)이 자동 계산됩니다. 선행작업은 No. 기준입니다.
No | 대분류 | 작업명 | 담당 | 시작 (Day) | 종료 (Day) | 소요일 | 진행률(%) | 상태 | 1 | 2 | 3 | 선행작업 | 시작일 | 종료일
1 | 기획 | 요구사항 분석 및 제약사항 확정(MoSCoW) | 팀전체 | 1 | 1 | 1 | 0 | 예정 |  |  |  | - | 2026-07-15 | 2026-07-15
2 | 기획 | 권역(서울/경기) 선정 및 MVP 범위 확정 | 팀전체 | 1 | 1 | 1 | 0 | 예정 |  |  |  | No.1 | 2026-07-15 | 2026-07-15
3 | 설계 | DB 스키마 설계 (게시글·태그·좋아요·조회수, SQLite) | BE | 1 | 1 | 1 | 0 | 예정 |  |  |  | No.2 | 2026-07-15 | 2026-07-15
4 | 설계 | API 명세서 및 화면 와이어프레임 작성 | 팀전체 | 1 | 1 | 1 | 0 | 예정 |  |  |  | No.2 | 2026-07-15 | 2026-07-15
5 | 개발 | BE 게시판 CRUD API (FastAPI + SQLAlchemy) | BE | 2 | 2 | 1 | 0 | 예정 |  |  |  | No.3, No.4 | 2026-07-16 | 2026-07-16
6 | 개발 | BE 챗봇 API (POST /api/chat, 제공 JSON 기반) | BE | 2 | 2 | 1 | 0 | 예정 |  |  |  | No.3, No.4 | 2026-07-16 | 2026-07-16
7 | 개발 | FE 기본 레이아웃·라우팅·공통 컴포넌트 | FE | 2 | 2 | 1 | 0 | 예정 |  |  |  | No.4 | 2026-07-16 | 2026-07-16
8 | 개발 | FE 게시판 화면 및 API 연동 | FE | 2 | 2 | 1 | 0 | 예정 |  |  |  | No.5, No.7 | 2026-07-16 | 2026-07-16
9 | 개발 | FE 챗봇 UI 위젯 (대화 히스토리 유지) | FE | 2 | 2 | 1 | 0 | 예정 |  |  |  | No.6, No.7 | 2026-07-16 | 2026-07-16
10 | 개발 | 선택기능: 게시판 추가기능(검색·조회수·좋아요·태그) 구현 | FE/BE | 2 | 3 | 2 | 0 | 예정 |  |  |  | No.5, No.8 | 2026-07-16 | 2026-07-17
11 | 배포 | Netlify/Render 배포 설정 및 .env 구성 | BE | 3 | 3 | 1 | 0 | 예정 |  |  |  | No.8, No.9, No.10 | 2026-07-17 | 2026-07-17
12 | 테스트 | 통합 테스트 및 버그 수정 (배포 URL 기준) | 팀전체 | 3 | 3 | 1 | 0 | 예정 |  |  |  | No.11 | 2026-07-17 | 2026-07-17
13 | 문서화 | 기능명세서·데이터 출처/라이선스 정리 | 팀전체 | 3 | 3 | 1 | 0 | 예정 |  |  |  | No.11 | 2026-07-17 | 2026-07-17
14 | 발표준비 | 발표 자료 제작 및 리허설 | 팀전체 | 3 | 3 | 1 | 0 | 예정 |  |  |  | No.12, No.13 | 2026-07-17 | 2026-07-17
대분류 (범례)
기획
설계
개발
배포
테스트
문서화
발표준비
진행기간
Formulas:
시작일 = IF([시작 (Day)]="","",P2+[시작 (Day)]-1)
종료일 = IF([종료 (Day)]="","",P2+[종료 (Day)]-1)

## 6_용어설명(참고)
쉬운 용어 사전
낯선 단어가 나올 때마다 이 탭에서 찾아보세요. 본문에도 처음 나오는 곳에 괄호로 짧게 설명을 붙여두었습니다.
용어 | 쉬운 설명
RFP (Request for Proposal) | 고객사가 '이런 서비스를 만들어주세요'라고 보내는 공식 개발 의뢰 문서
MVP (Minimum Viable Product) | 핵심 기능만 담아 가장 빠르게 완성하는 최소 버전의 제품
WBS (Work Breakdown Structure) | 전체 작업을 실행 가능한 작은 단위로 쪼갠 목록
간트차트 (Gantt Chart) | 작업별 일정을 막대로 표시해 한눈에 보는 일정표
MoSCoW | 요구사항을 Must(필수).Should(중요).Could(선택).Won't(제외)로 나누는 우선순위 분류법
CRUD | 데이터를 새로 만들고(Create).조회하고(Read).수정하고(Update).삭제하는(Delete) 4가지 기본 기능
API (Application Programming Interface) | 서로 다른 프로그램이 데이터를 주고받을 수 있게 해주는 규칙과 통로
프론트엔드(FE) / 백엔드(BE) | 프론트엔드는 사용자가 보는 화면, 백엔드는 화면 뒤에서 데이터를 처리하는 서버 부분
SPA (Single Page Application) | 페이지 전체를 새로고침하지 않고 필요한 부분만 바뀌는 웹사이트 방식
챗봇 (Chatbot) | 사람과 대화하듯 자동으로 질문에 답해주는 프로그램
배포 (Deployment) | 완성한 프로그램을 인터넷에서 실제로 접속할 수 있게 서버에 올리는 작업 (Netlify.Render는 이를 무료로 도와주는 서비스)
.env (환경변수 파일) | 비밀번호.API 키처럼 남에게 노출되면 안 되는 정보를 코드와 분리해서 저장하는 파일
공공누리 | 공공기관이 만든 데이터를 누가 어떻게 써도 되는지 정부가 정해둔 이용 허락 표시 (1~4유형)
스코프 크립 (Scope Creep) | 처음 정한 작업 범위를 넘어 요구사항이 계속 늘어나는 현상
조건부 서식 | 엑셀에서 특정 조건을 만족하면 셀 색이 자동으로 바뀌는 기능 (이 워크북의 간트차트에 사용됨)
프롬프트 (Prompt) | ChatGPT 같은 AI에게 입력하는 질문이나 지시문
실현가능성 / 임팩트 | 실현가능성은 우리 팀이 얼마나 쉽게 만들 수 있는가, 임팩트는 사용자에게 얼마나 도움이 되는가를 뜻함
Vue.js / FastAPI / SQLite | 각각 화면(Vue.js).서버(FastAPI).데이터저장(SQLite)을 만들 때 쓰는 무료 개발 도구
i18n (국제화) | 하나의 서비스에서 여러 나라 언어를 지원하도록 만드는 기술
WebSocket | 새로고침 없이 실시간으로 데이터를 주고받는 통신 방식
조회수 (View Count) | 게시글 상세를 열 때마다 1씩 늘어나는 열람 횟수. 새로고침마다 오르지 않도록 중복 집계 기준(세션·시간 간격)을 미리 정해야 함
게시글 검색 (LIKE 검색) | SQL의 LIKE 구문으로 제목·내용에 키워드가 들어간 글을 찾는 방식. SQLite 기본 기능이라 별도 검색엔진이 필요 없음
좋아요 (Like) | 게시글에 공감을 표시하는 기능. 로그인이 없으므로 브라우저 저장소(localStorage) 등으로 중복 클릭을 제한
태그 (Tag) | 게시글에 붙이는 키워드 라벨. 게시글과 태그는 다대다(N:M) 관계로 설계하며, 태그별 목록 필터에 활용
북마크 (Bookmark) | 나중에 다시 보려고 게시글을 따로 저장해두는 기능. 익명 서비스이므로 브라우저 저장소 기준으로 처리
이미지 첨부 (multipart/form-data) | 파일을 서버로 올릴 때 쓰는 전송 형식. FastAPI의 UploadFile로 처리하며 용량·확장자 제한을 반드시 둘 것
Leaflet / OpenStreetMap | 무료 지도 라이브러리와 공개 지도 데이터. API 키 없이 지도를 띄울 수 있고 출처 표기가 조건 (예비후보 기능용)